第二轮省级生态环境保护督察第十四项

整改任务完成情况表

整改任务	第二轮省级生态环境保护督察第十四项整改任务：群众投诉问题长期未彻底解决，督察进驻期间共受理群众信访290件，有28件与第一轮中央、省级生态环境保护督察群众信访重复。
整改责任单位	五通桥区、沙湾区、峨眉山市、井研县、沐川县党委、政府，市经济信息化局、市住房城乡建设局、市城管局
整改目标	按规定做好信息公开，及时回应社会关切和舆论焦点，消除群众疑虑，化解群众积怨，避免因群众不知情引发重复投诉，全力解决群众反映强烈的突出问题，增强人民群众获得感、幸福感。
整改措施	对28件重复问题举报进行再核实、再办理，立即着手解决存在的突出生态环境问题，积极协调解决群众合理诉求，进一步提升群众满意度。对容易整改或协调解决的问题，立行立改；对需较长时间整改或协调解决难度较大的问题，2021年6月底前制定工作计划，2021年12月底前取得阶段性进展或明确协调工作阶段性结果。其中，五通桥区9件、沙湾区2件、峨眉山市1件、井研县3件、沐川县2件、市经济信息化局5件、市住房城乡建设局1件、市城管局5件。
整改主要工作

及成效	五通桥区、沙湾区、峨眉山市、井研县、沐川县和市经济信息化局、市住房城乡建设局、市城管局分别对所属28件重复问题举报第一时间开展现场核查，针对存在的问题已要求相关企业采取针对性措施进行整改，相关职能部门就问题整改成效对问题点位周边群众开展了回访，积极解决群众的合理诉求，进一步提升了群众满意度。